## Cronograma SPAD
| AGOSTO | [30 empty] | SETEMBRO | [29 empty] | OUTUBRO | [22 empty] | 24 OUT
| q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Bruno Ferreira | AGOSTO q 1: Implementar DAL; AGOSTO s 13: Algoritmo Prognóstico +2,5 Goals (Beta); AGOSTO s 20: Implementar BLL; SETEMBRO s 1: Web Services; SETEMBRO s 10: Melhorar Algoritmo +2,5 Goals; OUTUBRO s 1: Margem de Segurança Implemetação Funcionalidade Adicionais; OUTUBRO s 13: Realização Testes Relatório Final Apresentação Final
João Santos | AGOSTO q 1: Sistema Login Front Office; AGOSTO s 13: Listar Proximos Jogos e Prognósticos; SETEMBRO s 1: Visualizador de Histórico de Prognósticos
Luís Passeira | AGOSTO q 1: Sistema Login Back Office; AGOSTO s 13: Gestor de Users; AGOSTO s 20: Sincronizador de Dados; AGOSTO s 27: Gestão de Newsletter; SETEMBRO s 8: Visualizador/Editor Dados
Cronograma Projecto Final (SPAD)
Este cronograma tem como objectivo definir metas e datas, para cada elemento do projecto SPAD, dos vários mólulos que vão ser necessários implementar.
Bruno Ferreira:
João Santos
Luís Passeira | SETEMBRO t 18: ATEC, 19 de julho de 2018